附件2

2023年护士执业资格考试考务工作计划表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上预报名 | 2022年12月14-27日 |
| 报名确认 | 2022年12月15-30日 |
| 考点资格审核 | 2023年1月4-16日 |
| 考区资格审核 | 2023年1月16-20日 |
| 考点修改考生基本信息 | 2023年1月19日前 |
| 考生缴费 | 2023年2月3-14日 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位；考区审核各考点考场安排 | 2023年2月17-24日 |
| 考区接卷信息、考办设置上报 | 2023年3月10日前 |
| 准考证网上打印 | 2023年3月30日-4月7日 |
| 考试物品交接 | 2023年4月1-7日 |
| 考试实施 | 2023年4月8-9日 |
| 考点修改考生基本信息 | 2023年4月23日前 |
| 考区、考点录入违纪违规考生信息并上报正式文件 | 2023年4月25日前 |
| 网上成绩发布 | 考后45个工作日内 |